## Criticité
Paramètres
| Pondération |  |  |  | Nombre de membre
| Impact | Importance | Complexite |  | 4
| 1 | 2 | 3
Résultat Round 1
|  | Résultat équipe |  |  | Consensus |  |  |  | Membre #1 |  |  |  | Membre #2 |  |  |  | Membre #3 |  |  |  | Membre #4 |  |  |  | Membre #5
[9 empty] | Alexandre |  |  |  | Clément |  |  |  | Francis |  |  |  | Cedric
Cas d'utilisation |  | Score | Rang | Priorité | Impact | Importance | Complexité | Total | Impact | Importance | Complexité | Total | Impact | Importance | Complexité | Total | Impact | Importance | Complexité | Total | Impact | Importance | Complexité | Total | Impact | Importance | Complexité | Total
Créer nouveau Projet |  | 16 | 14 | Moyenne | 3 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 18 | 3 | 5 | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 0
Ouvrir un projet |  | 9 | 20 | Faible | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 11 |  |  |  | 0
Exporter un projet |  | 97 | 1 | Élevé | 8 | 13 | 21 | 97 | 1 | 13 | 21 | 90 | 8 | 13 | 21 | 97 | 5 | 21 | 21 | 110 | 5 | 13 | 13 | 70 |  |  |  | 0
Exporter une classe |  | 70 | 2 | Élevé | 5 | 13 | 13 | 70 | 3 | 13 | 13 | 68 | 5 | 13 | 13 | 70 | 5 | 13 | 13 | 70 | 5 | 13 | 13 | 70 |  |  |  | 0
Exporter une interface |  | 55 | 3 | Élevé | 5 | 13 | 8 | 55 | 3 | 8 | 8 | 43 | 5 | 13 | 8 | 55 | 5 | 13 | 8 | 55 | 5 | 13 | 8 | 55 |  |  |  | 0
Ajouter une classe |  | 22 | 11 | Moyenne | 3 | 8 | 1 | 22 | 2 | 5 | 3 | 21 | 3 | 5 | 1 | 16 | 3 | 8 | 1 | 22 | 2 | 5 | 2 | 18 |  |  |  | 0
Ajouter une interface |  | 16 | 14 | Moyenne | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5 | 1 | 16 | 3 | 8 | 1 | 22 | 2 | 5 | 2 | 18 |  |  |  | 0
Sélectionner de classe |  | 11 | 17 | Moyenne | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 9 |  |  |  | 0
Sélectionner une interface |  | 11 | 17 | Moyenne | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 9 |  |  |  | 0
Supprimer une classe |  | 46 | 4 | Élevé | 1 | 3 | 13 | 46 | 8 | 3 | 13 | 53 | 1 | 3 | 13 | 46 | 2 | 3 | 5 | 23 | 8 | 5 | 13 | 57 |  |  |  | 0
Supprimer une interface |  | 31 | 8 | Élevé | 1 | 3 | 8 | 31 | 1 | 3 | 8 | 31 | 1 | 3 | 8 | 31 | 2 | 3 | 8 | 32 | 8 | 5 | 8 | 42 |  |  |  | 0
Ajouter une propriété |  | 33 | 7 | Élevé | 2 | 8 | 5 | 33 | 1 | 8 | 5 | 32 | 3 | 5 | 3 | 22 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 | 8 | 3 | 26 |  |  |  | 0
Supprimer une propriété |  | 19 | 13 | Moyenne | 3 | 5 | 2 | 19 | 2 | 5 | 8 | 36 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 28 | 2 | 5 | 5 | 27 |  |  |  | 0
Ajouter Constructeur |  | 14 | 16 | Moyenne | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 5 | 3 | 21 | 2 | 3 | 1 | 11 |  |  |  | 0
Modifier Propriétés constructeur |  | 11 | 17 | Moyenne | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 12 |  |  |  | 0
Modifier propriété |  | 21 | 12 | Moyenne | 2 | 2 | 5 | 21 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 21 | 3 | 3 | 5 | 24 | 1 | 3 | 3 | 16 |  |  |  | 0
Ajouter méthode |  | 43 | 5 | Élevé | 3 | 8 | 8 | 43 | 3 | 8 | 3 | 28 | 2 | 5 | 5 | 27 | 3 | 5 | 8 | 37 | 3 | 8 | 5 | 34 |  |  |  | 0
Modifier méthode |  | 37 | 6 | Élevé | 3 | 5 | 8 | 37 | 3 | 8 | 5 | 34 | 2 | 3 | 5 | 23 | 2 | 5 | 5 | 27 | 3 | 5 | 8 | 37 |  |  |  | 0
Supprimer méthode |  | 8 | 21 | Faible | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 |  |  |  | 0
Modifier une classe (nom) |  | 5 | 22 | Faible | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 0
Modifier une interface (nom) |  | 5 | 22 | Faible | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 0
Ajouter une héritance |  | 31 | 8 | Élevé | 5 | 1 | 8 | 31 | 8 | 3 | ? | 14 | 5 | 1 | 3 | 16 | 3 | 8 | 8 | 43 | 8 | 5 | 8 | 42 |  |  |  | 0
Supprimer une héritance |  | 4 | 24 | Faible | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | CAFÉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ? | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 0
Implémenter une interface |  | 31 | 8 | Élevé | 5 | 1 | 8 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Enlever une implémentation |  | 4 | 24 | Faible | 2 | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | 26 | Faible |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | 26 | Faible |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 66 | 112 | 120 | 650 | 52 | 107 | 110 | 596 | 59 | 96 | 100 | 551 | 63 | 128 | 106 | 637 | 70 | 113 | 100 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0
25
26
23.84
22.04
25.48
23.84
26

## Estimation en temps
Paramètres
Nombre de semaines | 6
Points / semaine
Points réalisables | 0
Points alloués | 0
Cas d'utilisation |  | Membre 1 | Membre 2 | Membre 3 | Membre 4 | Consensus | Rang durée
Créer nouveau Projet | [6 empty] | #N/A
Ouvrir un projet | [6 empty] | #N/A
Exporter un projet | [6 empty] | #N/A
Exporter une classe | [6 empty] | #N/A
Exporter une interface | [6 empty] | #N/A
Ajouter une classe | [6 empty] | #N/A
Ajouter une interface | [6 empty] | #N/A
Sélectionner de classe | [6 empty] | #N/A
Sélectionner une interface | [6 empty] | #N/A
Supprimer une classe | [6 empty] | #N/A
Supprimer une interface | [6 empty] | #N/A
Ajouter une propriété | [6 empty] | #N/A
Supprimer une propriété | [6 empty] | #N/A
Ajouter Constructeur | [6 empty] | #N/A
Modifier Propriétés constructeur | [6 empty] | #N/A
Modifier propriété | [6 empty] | #N/A
Ajouter méthode | [6 empty] | #N/A
Modifier méthode | [6 empty] | #N/A
Supprimer méthode | [6 empty] | #N/A
Modifier une classe (nom) | [6 empty] | #N/A
Modifier une interface (nom) | [6 empty] | #N/A
Ajouter une héritance | [6 empty] | #N/A
Supprimer une héritance | [6 empty] | #N/A
#REF! | [6 empty] | #N/A
Implémenter une interface | [6 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Temps total | 0
[5 empty] | Temps moyen / CU | 0